## Hoja1 (2)
ACTIVIDADES | ROL CLAVE | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | Nº actividades | Nº supervisores que participaron | Total | Nº actividades | Nº supervisores | Total
EJECUTA/PROGRAMA |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | PLANIFICADAS |  |  | REALIZADAS
DECISOR SITIO TRABAJO | 1) Liderazgo en convocar a lanzamiento de actividad. 2) Comprometer participación activa de gerencias, supervisores y CPHS 3) Dar contexto a todos los trabajadores del por qué de la campaña 4) Control de avances de realización de actividades 5) Asignar recursos y prioridades ante hallazgos relacionados a la gestión de seguridad de máquinas y equipos | MES 1 S1: KICK OFF; MES 1 S3: revisión avances; MES 2 S1: revisión avances; MES 2 S3: revisión avances; MES 3 S1: revisión avances; MES 3 S3: revisión avances | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4
DECISOR SITIO TRABAJO | 1) Programar a lo menos 1 curso por mes para capacitar a los trabajadores sobre los principios de seguridad para la prevención de accidentes en máquinas, bloqueo de energías, programa de seguridad en máquinas, formación de monitores del programa de seguridad en máquinas. | MES 1 S1: CURSO PRINCIPIOS DE SEGURIDAD EN MÁQUINAS; MES 2 S1: CURSO BLOQUEO DE ENERGÍAS PELIGROGAS; MES 3 S1: CURSO PROGRAMA DE SEGURIDAD EN MÁQUINAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
SUPERVISORES | 1) Aplicar semanalmente un diálogo de seguridad a sus respectivos equipos de trabajo | DS1 | DS2 | DS3 | DS4 | DS5 |  |  | DS6 | DS7 | DS8 | DS9 | DS10 | 10 | 5 | 50 | 8 | 5 | 40
SUPERVISORES | 1) Aplicar pauta de inspección de máquinas y herramientas motrices, a lo menos 1 máquina por semana por cada supervisor | ENTRENAMIENTO |  | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | APLICA | 11 | 5 | 55 | 8 | 5 | 40
CPHS | 1) Aplicar diálogo de seguridad a trabajadores de áreas productivas, en relación a las 3 alertas criticas y 3 fichas de máquinas criticas de mayor impacto según aplique (3 de las top 10 críticas) | MES 1 S1: -; MES 1 S3: ALERTA 1 TRANSVERSAL; MES 2 S1: ALERTA 2 TRANSVERSAL; MES 2 S3: ALERTA 3 TRANSVERSAL; MES 3 S1: MÁQUINA CRITICA 1 SEGÚN APLIQUE; MES 3 S2: MÁQUINA CRITICA 2 SEGÚN APLIQUE; MES 3 S3: MÁQUINA CRITICA 3 SEGÚN APLIQUE | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5
[16 empty] | 118 |  |  | 90
[14 empty] | AVANCE LOGRADO CARTA GANTT |  |  |  | 76.27%
MÁQUINAS MOTRICES
CARTA GANTT IMPLEMENTACIÓN CAMPAÑA
Note on Q11: Rojas Tapia, Cristian Hernan: número de supervisores
Note on T11: Rojas Tapia, Cristian Hernan: número de supervisores
Note on Q12: Rojas Tapia, Cristian Hernan: número de supervisores
Note on T12: Rojas Tapia, Cristian Hernan: número de supervisores